## Slide 1: 工程量清单计价

## Slide 2: 主要内容
工程量清单的概念和内容
工程量清单计价的基本原理和特点
工程量清单计价与传统定额计价的区别
清单分项费用的确定
工程项目总价

## Slide 3: 学习目标
掌握工程量清单的概念，了解其内容
了解工程量清单计价的基本原理和特点
了解工程量清单计价与传统定额计价的区别
了解清单分项费用的确定
理解工程量清单计价方式下工程项目总价的形成

## Slide 4: 第一节 工程量清单

## Slide 5: 1.1 工程量清单的概念
又称工程量表，BOQ
是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
是按规定将拟建招标工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格。

## Slide 6
工程量清单，是将拟建工程中的实体项目和非实体项目，按照《计价规范》的要求，表现出的名称和相应数量的明细清单，由分部分项工程项目清单、措施项目清单和其他项目清单3 种清单组成，反映拟建工程的全部工程内容和为实现这些工程内容而进行的一切工作。

## Slide 7: 理解
是由招标人提供的文件；
工程量清单是招标文件的组成部分，是对招标人和投标人都具有约束力的重要文件，体现了招标人要求投标人完成的工程项目及相应的工程数量，全面反映了报价的要求，也是编制标底和投标报价的依据，是由招标人或招标代理机构根据实际工程情况编写的。
工程量清单的描述对象是拟建工程，其内容涉及到清单项目的性质、数量，并以表格为主要表现形式。

## Slide 8: 工程量清单的作用
（1）工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础。
（2）工程量清单是工程付款和结算的依据。
（3）工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。

## Slide 9: 第一、工程量清单是公平竞争的基础
公平竞争主要体现在招标过程中。建设单位委托有资质的咨询机构编制的工程量清单，正确地反映分部分项工程的工程量。投标单位都在平等的基础上，参与竞标，公平竞争单价。

## Slide 10: 第三、工程量清单是工程管理数字化的基础
工程管理数字化将大大提高管理效率，而这需要建立在科学地计量工程量，将复杂的工程实体用数字形式表达出来，使计算机更好、更全面地运用到工程管理中。
工程量清单是工程量的表示方法，它将为工程管理数字化创造一个操作平台。

## Slide 11: 第四、是工程管理手段应用的基础
计 划 | 控 制 | 协 调 | 组 织 | 指 挥
工程管理手段
工程量清单
其中，计划、控制与工程量清单尤其密切相关

## Slide 12: 第五、它是工程造价管理、成本计划与控制的基础
工程造价管理改革：实现量由建设单位控制，价由市场决定，投标单位自主报价的管理体制。
初算、估算、概算、预算、结算
工程量清单

## Slide 13: 1.2 工程量清单的组成
工程量清单说明
  解释拟招标工程的工程量清单的编制依据和重要作用。
工程量清单表
  包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单；
  分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、计量单位和工程数量；
  措施项目：为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

## Slide 14
其他项目清单（2003）
序号 | 项 目 名 称
1 | 招标人部分
1．1 | 预留金
1．2 | 材料购置费
1．3 | 其他
2 | 投标人部分
2．1 | 总承包服务费
2．2 | 零星工作费
2．3 | 其他
工程项目：某公寓楼 第 页 共 页

## Slide 15
其他项目清单（2008）
序号 | 项 目 名 称
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
工程项目：某公寓楼 第 页 共 页

## Slide 16: 规费项目清单
规费项目清单应按照下列内容列项：
1.社会保障费，
包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费；
2.住房公积金
3.工程排污费；
4.危险作业意外伤害保险；
5.工程定额测定费

## Slide 17: 税金项目清单
税金项目清单应包括下列内容：
（1）营业税；
（2）城市维护建设费；
（3）教育附加费 。
序号 | 纳税地点 | 计算基础 | 税率（%）
1 | 在市区 |  | 3.41
2 | 在县城、镇 |  | 3.35
3 | 不在市区、县城或镇 |  | 3.22

## Slide 18
1.3.1 工程量清单的项目设置
1、项目编码
2、项目名称
3、项目特征
4、计量单位
5、工程内容

## Slide 19
（1）项目编码
采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位为统一编码，其中，一、二位为工程分类码，三、四位为章顺序码，五、六位为节顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码，由工程量清单编制人区分具体工程的清单项目特征而分别编码。各级编码代表的含义如下：
工程量清单项目编码结构

## Slide 20
项目编码结构（以建筑工程为例）：
01 03 02 001 ×××
一级 二级 三级 四级 五级
第五级为具体清单项目编码
（由工程量清单编制人编制）
如：001表示M10水泥浆砌1/2清水直形红砖墙，
002表示M10水泥浆砌3/4清水直形红砖砖墙。
……
第四级为清单项目名称码，001表示砖墙。
第三级为节顺序码，02表示第二节砖砌 体。
第二级为章顺序码，03表示第三章砌筑工程。
第一级为分类码，01表示建筑工程。

## Slide 21
（3）项目特征
项目特征主要涉及项目的自身特征（材质、型号、规格、品牌）、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征。
例：锚杆支护项目特征描述为：（1）锚孔直径（2）锚孔平均深度（3）锚固方法、浆液种类（4）支护厚度、材料种类；（5）混凝土强度等级（6）砂浆强度等级；（7）土质情况。其自身特征为：孔径、孔深、支护厚度、各种材料种类；工艺特征的锚固方法。对项目施工方法可能产生影响的特征：土质情况。

## Slide 22
（4）计量单位
  计量单位采用基本单位，除各专业另有特殊规定外，
  均按一下单位计量：
  以重量计算的项目——吨或千克
  以体积计算的项目——立方米
  以面积计算的项目——平方米
  以长度计算的项目——米
  以自然计量单位计算的项目——个、套、块、组、台等
  没有具体数量的项目——系统、项等

## Slide 23: 1.3.2 工程数量计算
按《工程量清单计价规范》（GB50500—2008）统一计算规则计算，除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程为准，并以完成后的净值计算。

## Slide 24
工程量的计算规则按主要专业划分。包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程和园林绿化工程五个专业部分。
按专业划分 | 内容
建筑工程 | 包括土石方工程，地基于桩基工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，厂房库大门、特种门、木结构工程，屋面及防水工程，防腐、隔热、保温工程
装饰装修工程 | 包括楼地面工程，墙柱面工程，天棚工程，门窗工程，油漆，涂料、裱糊工程，其他装饰工程
安装工程 | 包括机械设备安装工程，电气设备安装工程，热力设备安装工程，炉窑砌筑工程，工业管道工程，消防工程，给排水、采暖、燃气工程，通风空调工程，自动化仪表安装工程，通讯设备及线路工程，建筑智能化系统设备安装工程，长距离输送管道工程。
市政工程 | 包括土石方工程，道路工程，桥涵护岸工程，隧道工程，市政管网工程，地铁工程，钢筋工程。拆除工程，厂区、小区道路工程。
园林绿化工程 | 包括绿化工程，园路，园桥、假山工程，园林景观工程。

## Slide 25: 1.3.3 工程量清单编制方法
工程量清单应按《全国统一工程量清单编制规则》，采用统一的格式。

## Slide 26
全国统一工程量清单编制规则
1 一般规定
1.1 为了统一工程量清单的编制，规范工程量清单计价行为，制定本规则。
1.2 本规则包括工程量清单标准格式、工程量清单编制说明。
1.3 本规则是“全国统一工程量清单计价办法”的组成部分，是编制工程量清单的依据。
1.4 招标投标工程如设标底，应按照“全国统一工程量清单计价办法”中“4.2”条确定的原则，参照本规则投标人报价的方法进行编制。

## Slide 27: 工程量清单的格式
工程量清单应采用统一格式，一般应由以下内容组成：
1、封面。封面由招标人填写、签字、盖章。
2、填表须知。
3、总说明 。
4、分部分项工程量清单。分部分项工程清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量五个部分 。

## Slide 28
5、措施项目清单。措施项目清单应根据拟建工程的具体情况，参照措施项目一览表列项。
6、其他项目清单。

## Slide 29: 第二节 工程量清单计价

## Slide 30: 《工程量清单计价规范》要求
4.0.1 建设工程招标投标实行工程量清单计价，其招标标底、投标报价的编制、合同价款确定与调整、工程结算应按本规范执行。
4.0.2 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。
4.0.3 工程量清单应采用综合单价计价。

## Slide 31: 2.1 工程量清单计价
工程量清单计价，是投标人完成招标人提供的工程量清单中的各个项目的内容、数量所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。
3 种清单的费用，企业可根据拟建工程的施工组织设计和具体的施工方案，结合自身的实际情况自主报价，为了简化计价程序，实现与国际接轨，采用综合单价(该单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，还需要考虑风险因素)，规费和税金按照国家及各行业的规定执行。

## Slide 32: 工程量清单计价方法
工程量清单计价方法，是在建设工程招投标中，招标人或委托具有资质的中介机构编制反映工程实体消耗和措施性消耗的工程量清单，并作为招标文件的一部分提供给投标人，由投标人依据工程量清单自主报价的计价方式。
工程量清单计价办法的主旨就是在全国范围内，统一项目编码、统一项目名称、统一工程量计算单位、统一工程计算规则。在这四统一的前提下，由国家主管职能部门统一编制《建设工程工程量清单计价规范》，作为强制性标准，在全国统一实施。

## Slide 33: 特点
满足竞争的需要；
提供了一个平等的竞争条件；
有利于工程造价的最终确定；
有利于风险的合理分担；
有利于业主对投资的控制。

## Slide 34: 工程量清单计价的意义
是工程造价全面深化改革的需要；
能有效的规范建设市场，适应社会主义的市场经济发展；
是建设企业健康发展的需要；
有利于工程造价管理政府职能的转变；
有利于我国工程总分包建设体制的完善；
是融入全球大市场的需要。FIDIC合同条件

## Slide 35: 2.2 综合单价与企业定额 2.2.1 综合单价
综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
综合单价包括完成规定计量单位的合格产品所需的全部费用，考虑到我国的现实情况，综合单价包括除了规费、税金以外的全部费用。
综合单价＝工料单价＋管理费＋利润＋风险费用
＝工料单价×（１＋管理费率） × （１＋利润率）

## Slide 36: 3.2.2 企业定额
由于企业自主报价，综合单价的确定主要以企业定额为依据，当然也可借鉴或参照其他定额。
企业定额是施工企业根据本企业的施工技术和管理水平，以及有关工程造价资料制定的，并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量标准。

## Slide 37
返回

## Slide 38: 2.3 工程量清单计价的总体过程
（1）以统一的工程量计算规则为基础，
（2）制定工程量清单项目设置规则，
（3）根据具体工程的施工图纸计算出各个清单项目的工程量；
（4）根据各种渠道所获得的工程造价信息和经验数据计算各个清单项目的单价；
（5）得到工程造价。

## Slide 39: 清单计价过程示意图
统一的
工程量
清单计
算规则
统一的工
程量清单
项目设置
规则
统一的工
程量清单
标准格式
招标要求
和施工设
计图纸
工程量清单
企业定额
投标人的
投标报价
国家、地区
或行业的
定额资料
招标人的
标底价格
工程造价
信息、资料
和指数
工程价格

## Slide 40: 报价的计算过程
分部分项工程费=∑分部分项工程量×单价
措施项目费=∑措施项目工程量×综合单价
单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
单项工程报价=∑单位工程报价+其他费用
建设项目总报价=∑单项工程报价+预备费

## Slide 41: 工程价格的形成
工程招标阶段
  招标人制作和发布工程量清单，编制标底
投标单位编制投标书阶段
  投标人审核、分析工程量清单；
  根据企业定额，套用单价并汇总计算，
  确定投标报价
评标阶段
  招标人根据评标规则选择中标单位；
  中标单位的报价为中标价，签订合同后为工程承包合同价。
返回

## Slide 42: 2.4 工程量清单计价格式
应由下列内容组成：
  1 封面。
  2 投标总价。
  3 工程项目总价表。
  4 单项工程费汇总表。
  5 单位工程费汇总表。
  6 分部分项工程量清单计价表。
  7 措施项目清单计价表。
  8 其他项目清单计价表。
  9 零星工作项目计价表。
  10 分部分项工程量清单综合单价分析表。
  11 措施项目费分析表。
  12 主要材料价格表。

## Slide 43: 2.5 工程量清单计价案例

## Slide 44: 案例1 某分项工程综合单价计算案例
某多层砖混住宅条基工程，如下图所示，土壤为：三类土，基础为砖大方脚带形基础，垫层为三七灰土，宽度为810mm，厚度为500mm，挖土深度为3m，弃土运距4km，总长度为100m。
招标文件
某多层砖混住宅基础工程工程量清单
投标文件
分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单综合单价计算表
分部分项工程量清单综合单价分析表

## Slide 46: 某多层砖混住宅基础工程工程量清单
1、封面
招标人：******公司（单位签字盖章）
法人代表：******（签字盖章）
造价工程师及证号：******（签字盖执业专用章）
编制时间：2003年**月**日
2、总说明
3、分部分项工程量清单
4、措施项目清单
5、其他项目清单
6、零星工作项目表
7、主要材料价格表

## Slide 47: 分部分项工程量清单
工程名称：某多层砖混住宅基础工程 第 页 共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
1 | 010101003001 | 挖基础土方 土壤类别：三类土 基础类型：砖大方脚 垫层宽度：810mm 挖土深度：3m 弃土运距：4km | m3 | 250.0
2 | 010301001001 | 砖基础 砖类型：MU10机制红砖 砂浆类型：50号水泥砂浆 基础类型：深度2．5m的条形基础 垫层类型：三七灰土 垫层厚度：500mm，40m3 | m3 | 90.0
…… | …… | …… | …… | ……

## Slide 48: 措施项目清单
编号 | 项目名称
1．1 1．2 1．3 1．4 1．11 | 环境保护 文明施工 安全施工 临时设施 施工排水、降水
工程名称：某多层砖混住宅基础 第 页 共 页

## Slide 49: 其他项目清单
工程名称：某多层砖混住宅基础 第 页 共 页
序号 | 项目名称
1 | 招标人部分 预留金
2 | 投标人部分 零星工作项目费

## Slide 50: 主要材料价格表
工程名称：某多层砖混住宅基础 第 页 共 页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价（元）
1 2 | C04 C05 | 红砖 水泥 | 240×115×52 425# | 千块 t | 

## Slide 51
返回

## Slide 52: 分部分项工程量清单综合单价计算表（续表）
5 | 定额编号 | 010101 003-1-5 | 010103 001-1-2 | 010103 002-1-3 | 010301 001-1-3 | 010301 001-1-6
6 | 定额子目名称 | 人工挖沟深4m以内三类土 | 基础土方运输，运距5km以内 | 基础回填 机械夯实 | M5水泥砂浆砌砖基础 | 三七灰土垫层，厚度50cm以内
7 | 定额计量单位 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
8 | 计价工程量 | 573 | 130 | 443 | 90 | 40
9 | 定额基价 | 5.92 | 16.11 | 3.95 | 116.38 | 50.61
10 | 合价 | 3392.16 | 2094.30 | 1749.85 | 10474.20 | 2024.40
11 | 人材机合计 | 7236.31 |  |  | 12498.6 | 
12 | 管理费 | 723.63 |  |  | 1249.86 | 
13 | 利润 | 361.82 |  |  | 624.93 | 
14 | 成本价 | 8321.76 |  |  | 14373.39 | 
15 | 综合单价 | 33.29 |  |  | 159.70 | 

## Slide 53: 案例2 某单位1#宿舍楼建筑工程清单报价
工程量清单计价成果应由下列内容组成：
1 封面。
2 投标总价。
3 工程项目总价表。
4 单项工程费汇总表。
5 单位工程费汇总表。
6 分部分项工程量清单计价表。
7 措施项目清单计价表。
8 其他项目清单计价表。
9 零星工作项目计价表。
10 分部分项工程量清单综合单价分析表。
11 措施项目费分析表。
12 主要材料价格表。

## Slide 54
某省某单位1#宿舍楼
建 筑 工程
工 程 量 清 单 报 价 表
招 标 人： （略） （单位签字盖章）
法 定 代 表 人： （略） （签字盖章）
造价工程师及注册证号： （略） （签字盖执业专用章）
编 制 时 间： 2007年2月6日
案例2

## Slide 55
单项工程费汇总表
工程名称：1#宿舍楼建筑工程 第1页 共9页
序号 | 单项工程名称 | 金 额（元）
1 2 3 4 5 | 分部分项工程量清单计价合计 措施项目清单计价合计 其他项目清单计价合计 规费 税金 | 167440.00 149800.00 108250.00 90000.00 20000.00
 | 合 计 | 535490.00

## Slide 56
分部分项工程量清单计价表
工程名称：1#宿舍楼建筑工程 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | 
 |  |  |  |  | 综合单价 | 合价
 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 
7 | 010412002001 | 预制钢筋混凝土空心板，C30，350×50×18，最大安装高度21.00m | m3 | 50.00 | 1200.00 | 60000.00
8 |  | （以下略） |  |  |  | 
 |  | 小 计 |  |  |  | 60000.00
 |  | （其他略） |  |  |  | 
 |  | 本页小计 |  |  |  | 60000.00
 |  | 合 计 |  |  |  | 167440.00

## Slide 57
措施项目清单计价表
工程名称：1#宿舍楼建筑工程 第4页 共9页
序号 | 项目名称 | 金 额（元）
1 2 3 4 5 6 | 临时设施 大型机械设备进场及安拆 垂直运输机械 环境保护 施工排水 （其他略） | 36000.00 3800.00 100000.00 6000.00 4000.00
 | 合 计 | 149800.00

## Slide 58
其他项目清单计价表
工程名称：1#宿舍楼建筑工程 第5页 共9页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元）
1 | 招标人部分 预留金 | 100000.00
 | 小 计 | 100000.00
2 | 投标人部分 零星工作项目费 | 8250.00
 | 小 计 | 8250.00
 | 合 计 | 108250.00

## Slide 59
措施项目费分析表
工程名称：1#宿舍楼建筑工程 第8页 共9页
序 号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 金 额（元） |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 2 3 4 5 | 临时设施 大型机械设备进出场及安拆 垂直运输机械 环境保护 施工排水 | 项 项 项 项 项 | 1 1 1 1 1 | 300.00 700.00 500.00 300.00 | 28000.0 300.00 4400.00 400.00 | 500.00 2000.00 80000.0 2500.00 | 5500.00 600.00 16000.0 800.00 600.00 | 1700.0 200.00 400.00 300.00 200.00 | 36000.00 2800.00 100000.0 6000.00 4000.00
 | 合 计 |  |  | 1800.00 | 3100.00 | 85000.00 | 23500.00 | 6400.00 | 149800.00

## Slide 60
主要材料价格表
工程名称：1#宿舍楼建筑工程 第9页 共9页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 单价（元）
1 2 3 | （均按统一编码填写） | 低碳盘条 圆钢 矿渣水泥 （其他略） | Փ8 Փ20 325# | t t t | 2400.00 2300.00 240.00

## Slide 61: 2.6 工程量清单计价的特点
工程量清单计价与按定额计价的区别
1.单位工程造价构成形式不同
按定额计价单位工程造价由直接费、间接费、利润、税金构成,计价时先计算直接费；
再以直接费(或其中的人工费)为基数计算各项费用、利润、税金,汇总为单位工程造价。

## Slide 62
工程量清单计价时,造价由工程量清单费用(=∑清单工程量×项目综合单价)、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金五部分构成；
将施工过程中的实体性消耗和措施性消耗分开，对于措施性消耗费用只列出项目名称，由投标人根据招标文件要求和施工现场情况、施工方案自行确定,以体现出以施工方案为基础的造价竞争；
对于实体性消耗费用,则列出具体的工程数量，投标人要报出每个清单项目的综合单价。

## Slide 63
2.分项工程单价构成不同
按定额计价时分项工程的单价是工料单价,即只包括人工、材料、机械费；
工程量清单计价分项工程单价一般为综合单价,除了人工、材料、机械费,还要包括管理费(现场管理费和企业管理费)、利润和必要的风险费。
采用综合单价便于工程款支付、工程造价的调整和工程结算,也避免了因为“取费”产生的一些无谓纠纷。

## Slide 64
3.单位工程项目划分不同
按定额计价的工程项目划分即预算定额中的项目划分；
一般土建定额有几千个项目,其划分原则是按工程的不同部位、不同材料、不同工艺、不同施工机械、不同施工方法和材料规格型号，划分十分详细。

## Slide 65
工程量清单计价的工程项目划分较之定额项目的划分有较大的综合性,新规范中土建工程只有177个项目；
它考虑工程部位、材料、工艺特征,但不考虑具体的施工方法或措施,如人工或机械、机械的不同型号等,同时对于同一项目不再按阶段或过程分为几项,而是综合到一起；
工程量清单中的量应该是综合的工程量,而不是按定额计算的“预算工程量”。

## Slide 66
4.计价依据不同
这是清单计价和按定额计价的最根本区别。
按定额计价的唯一依据就是定额,而工程量清单计价的主要依据是企业定额,包括企业生产要素消耗量标准、材料价格、施工机械配备及管理状况、各项管理费支出标准等。
工程量清单计价的本质是要改变政府定价模式,建立起市场形成造价机制,只有计价依据个别化,这一目标才能实现。